## Лист1
Отчет
о реализации государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» за 1 полугодие 2022 года | [19 empty] | тыс. руб.
Наименование целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи | Всего по всем источникам финансирования государственной программы |  | в том числе | [9 empty] | Наименование показателей, ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Относительное отклонение от планового значения | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения)
[5 empty] | федеральный бюджет (средства поступающие в бюджет Астраханской области) |  | федеральный бюджет (средства не поступающие в бюджет Астраханской области) |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено
Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»
Цель. Содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу, и обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения | 1012738.2 | 1013681.7244 | 339942.4481 | 338650.9935 | 240440.2961 | 240168.0601 | 0 | 0 | 93110.632 | 92091.4134 | 1952.7 | 1952.7 | 4438.82 | 4438.82 | Уровень регистрируемой безработицы,% | 1 | 1,2-2,5 | 1.1 | 1.4 | Показатель обратного счета. На 01.04.2022 численность зарегистрированных безработных граждан составила 5,4 тыс. чел. Ситуация на регистрируемом рынке труда Астраханской области в 2022 году характеризуется снижением числа обращений граждан в службу занятости населения с целью поиска работы и снижением численности безработных граждан.
Задача 2 государственной программы. Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля соискателей - получателей услуг центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами, % | х | 65 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля работодателей – получателей услуг центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами, % | х | 65 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
2.1. Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом) | х | 1 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
Задача 3 государственной программы. Сдерживание напряженности на рынке труда | 828802.6 | 828802.6 | 260370.7045 | 259665.8475 | 240440.2961 | 240168.0601 | 0 | 0 | 13538.8884 | 13106.2674 | 1952.7 | 1952.7 | 4438.82 | 4438.82 | Коэффициент напряженности, чел. на 1 вакансию | 0.8 | 1,2-2,0 | 0.6 | 1.4 | Показатель обратного счета. На 01.07.2022 года на учете в органах СЗ состояли 6,6 тыс. незанятых граждан, банк вакансий составил 11,8 тыс. ед.
Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Цель подпрограммы. Сдерживание напряженности на рынке труда | 828802.6 | 828802.6 | 260370.7045 | 259665.8475 | 240440.2961 | 240168.0601 | 0 | 0 | 13538.8884 | 13106.2674 | 1952.7 | 1952.7 | 4438.82 | 4438.82 | Коэффициент напряженности, чел. на 1 вакансию | 0.8 | 1,2-2,0 | 0.6 | 1.4 | Показатель обратного счета. На 01.07.2022 года на учете в органах СЗ состояли 6,6 тыс. незанятых граждан, банк вакансий составил 11,8 тыс. ед.
Задача 1. Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места | 26009 | 26009 | 18856.5064 | 18423.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12464.9864 | 12032.4075 | 1952.7 | 1952.7 | 4438.82 | 4438.82 | Уровень трудоустройства, % | 56.4 | 45,0-65,0 | 54.1 | 9.1 | Трудоустроено 7538 ищущих работу граждан из 13930 гражданина, обратившегося за содействием в поиске работы
1.1 . Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | 2000 | 2000 | 649.7681 | 649.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.7681 | 649.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля граждан, получивших услугу по содействию в поиске подходящей работы, в общем числе обратившихся за данной услугой, % | 100 | 100 | 100 | 0 | Всем гражданам, обратившимся в органы службы занятости и имеющим право на получение услуги по содействию в поиске подходящей работы, услуга была оказана. В отчетном периоде в службу занятости населения АО обратились в поиске работы 5,4 тыс. граждан, что на 46,2% меньше, чем в 2021 году (11,7 тыс.чел.).
1.2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 100 | 250 | 218.79 | 218.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.79 | 218.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных ярмарок, ед. | 225 | 200 | 129 | -35.5 | Проведено 129 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
1.3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в Астраханской области | 100 | 700 | 92.2 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество информационных материалов, ед. | 1000 | 1070 | 1142 | 6.729 | Выпущено, размещено и опубликовано 1142 информационных материалов. Часть размещенных информационных материалов не потребовала вложения финансовых средств.
1.4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 900 | 900 | 4236.1218 | 4235.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.3018 | 504.3771 | 846.3 | 846.3 | 2884.52 | 2884.52 | Количество граждан, принявших участие в общественных работах, чел. | 3386 | 540 | 368 | -31.8519 | Мероприятие носит заявительный характер. Средства местных бюджетов и работодателей привлекались на выплату заработной платы участникам мероприятия
1.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 300 | 300 | 1064.2318 | 1061.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0718 | 148.6685 | 69.7 | 69.7 | 843.46 | 843.46 | Количество трудоустроенных граждан, чел. | 473 | 66 | 49 | -25.7576 | Мероприятие носит заявительный характер. Средства местных бюджетов и работодателей привлекались на выплату заработной платы участникам мероприятия.
1.6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 5000 | 5000 | 2526.1858 | 2503.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.1858 | 783.7503 | 1036.7 | 1036.7 | 683.3 | 683.3 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, чел. | 4214 | 2050 | 919 | -55.1707 | Мероприятие носит заявительный характер. Средства местных бюджетов и работодателей привлекались на выплату заработной платы участникам мероприятия.
1.7. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в том числе психологическая поддержка | 200 | 200 | 61.7642 | 58.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7642 | 58.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество безработных граждан, получивших услугу по социальной адаптации, чел. | 4724 | 2400 | 2572 | 7.1667 | Получили услугу по социальной адаптации 2572 безработных гражданина, в том числе 1304 гражданина психологическую поддержку
1.8. Cодействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход | 7598 | 7598 | 6739.2 | 6639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6739.2 | 6639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество безработных граждан, организовавших самозанятость, чел. | 540 | 75 | 80 | 6.6667 | Мероприятие носит заявительный характер. 80 безработных граждан организовали собственное дело, оформив государственную регистрацию
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации | 0 | 0 | 27.54 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 27.54 | Количество трудоустроенных, чел. | 48 | 12 | 1 | -91.6667 | Мероприятие носит заявительный характер. Средства работодателей привлекались на выплату заработной платы участникам мероприятия.
1.10. Организация стажировок выпускников образовательных организаций | 1000 | 1000 | 515.3012 | 244.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3012 | 244.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество выпускников, прошедших стажировку, чел. | 152 | 25 | 3 | -88 | Мероприятие носит заявительный характер. Обращения выпускников образовательных организаций в основном отмечается во втором полугодии
1.11. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество безработных граждан и членов их семей, переехавших и переселившихся в другую местность с целью трудоустройства, чел. | 14 | 40 | 33 | -17.5 | Мероприятие носит заявительный характер, финансовая помощь была не востребована. 33 человека переехали в другую местность для трудоустройства по имеющимся у них профессиям
1.12. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности, в том числе освободившихся из мест лишения свободы и признанных в установленном порядке безработными гражданами | 8023.8 | 7273.8 | 2493.0404 | 2474.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493.0404 | 2474.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество граждан, приступивших к обучению, чел. | 2319 | 600 | 380 | -36.6667 | Услуга носит заявительный характер. В рамках данной подпрограммы приступили к профессиональному обучению 380 безработных граждан, в том числе 8 освободившихся из мест лишения свободы и при-знанных в установленном порядке
1.13. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | 450 | 450 | 119.7442 | 119.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7442 | 119.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество женщин и граждан пенсионного возраста, приступивших к обучению, чел. | 167 | 38 | 13 | -65.7895 | Услуга носит заявительный характер. В рамках госпро-граммы приступили к про-фессиональному обучению 13 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
1.14. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 300 | 300 | 105.7468 | 92.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7468 | 92.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество граждан, получивших услугу, чел. | 34531 | 11000 | 12268 | 11.5273 | Получили государственные услуги по профессиональной ориентации 12268 граждан. Финансовые средства, выделенные на данное мероприятие, используются на обеспечение качества оказанных услуг
1.15. Услуги банка по мероприятиям активной политики занятости | 37.2 | 37.2 | 6.8721 | 6.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8721 | 6.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охват участников мероприятий активной политики занятости, получающих материальную поддержку, услугами банка, % | 100 | 100 | 100 | 0 | Все участники мероприятий активной политики занятости, получающие материальную поддержку, воспользовались услугами банка
Задача 2. Укрепление материально-технической базы центров занятости | 2500 | 2500 | 1073.902 | 1073.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.902 | 1073.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащенность центров занятости в соответствии с требованиями регламентов по оказанию государственных услуг, % | 15 | 85 | 80 | -5 | Оснащенность центров занятости в соответствии с требованиями регламентов по оказанию государственных услуг составила 80,0%.
2.1. Создание условий в центрах занятости для оказания государственных услуг (оснащение, оборудование, проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями административных регламентов оказания государственных услуг) | 2500 | 2500 | 1073.902 | 1073.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.902 | 1073.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащенность центров занятости в соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и доступности государственных услуг, % | 100 | 87 | 85 | -2 | В целях приведения в соответствие с техническими требованиями проведены мероприятия по техническому обслуживанию и диагностике автомобилей , приобретение ГСМ, оплата за услуги по охране. ЦЗН провели мероприятия по пожарной безопасности. В целях пожарной безопасности проводились работы по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, проверка работоспособности систем противопожарной защиты в 13 подведомственных учреждениях
2.2. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения и граждан с ограниченными возможностями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащенность центров занятости в соответствии с требованиями к оказанию услуг маломобильным группам населения и гражданам с ограниченными возможностями (доступная среда), % | 15 | 80 | 75 | -5 | Мероприятие будет реализовано до конца 2022 года в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» - 1000,0 тыс. руб. на оборудование входной зоны ОГКУ «ЦЗН г. Астрахани»
Задача 3. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан | 800293.6 | 800293.6 | 240440.2961 | 240168.0601 | 240440.2961 | 240168.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля численности граждан, которым назначено пособие по безработице, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, % | x | 60,0-70,0 | 56.3 | 13.7 | Показатель обратного счета. Из 13930 гражданина, обратившихся за содействием в поиске работы, 7842- признаны безработными.
3.1. Выплата пособий по безработице, в том числе материальной помощи в связи с истечением уста-новленного периода выплаты пособия по безработице | 760392.1 | 760392.1 | 234314.5856 | 234051.1082 | 234314.5856 | 234051.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей пособий по безработице, чел. | 19314 | 29000 | 15620 | -46.1379 | Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, осуществляются в полном объеме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2021 года № 1940 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2022 год».
3.2.Оформление безработным гражданам пенсий досрочно | 26000 | 26000 | 2900.6485 | 2900.6485 | 2900.6485 | 2900.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество граждан, направленных на пенсию досрочно, чел. | 154 | 50 | 5 | -90
3.4. Организация осуществления переданного полномочия по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | 9900 | 9900 | 1758.8283 | 1758.8283 | 1758.8283 | 1758.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля центров занятости, в которых организовано осуществление переданного полномочия по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, % | х | 100 | 100 | 0 | Во всех 12 центрах занятости населения организовано осуществление переданного полномочия по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
3.5. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по мероприятиям социальной поддержки безработных граждан | 4001.5 | 4001.5 | 1466.2336 | 1457.4751 | 1466.2336 | 1457.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей пособий и стипендий, чел. | 21631 | 29000 | 15620 | -46.1379 | Услугами почтовой связи и банковскими услугами воспользовались около 11,0 тыс. получателей пособий. Размер оплаты услуг зависит от суммы перечислений, которая для каждого безработного гражданина рассчитывается индивидуально
Итого по подпрограмме 1, в том числе : | 828802.6 | 828802.6 | 260377.5766 | 259672.3492 | 240440.2961 | 240168.0601 | 0 | 0 | 13545.7605 | 13112.7691 | 1952.7 | 1952.7 | 4438.82 | 4438.82
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 государственной программы. Содействие занятости инвалидов и создание условий для повышения эффективности профессиональной реабилитации и уровня трудоустройства молодых инвалидов | 1136 | 1136 | 477.8257 | 477.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.8257 | 477.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень трудоустройства инвалидов, % | 32.1 | 30,0-45,0 | 36.5 | 6.5 | В 1 полугодии 2022 года за содействием в поиске работы в службу занятости обратился 271 инвалид, 99 из них - трудоустроены
Подпрограмма 2. Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
Цель подпрограммы. Содействие занятости инвалидов и создание условий для повышения эффективности профессиональной реабилитации и уровня трудоустройства молодых инвалидов | 1136 | 1136 | 477.8257 | 477.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.8257 | 477.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень трудоустройства инвалидов, % | 32.1 | 30,0-45,0 | 36.5 | 6.5 | В 1 полугодии 2022 года за содействием в поиске работы в службу занятости обратился 271 инвалид, 99 из них - трудоустроены
Задача 1. Повышение трудовой занятости инвалидов | 1136 | 1136 | 477.8257 | 477.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.8257 | 477.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | Напряженность на рынке труда граждан с ограниченными возможностями, чел. на 1 вак. | 0.5 | 0.45 | 0.17 | 0.28 | Показатель обратного счета. На 01.07.2022 года на учете в органах СЗ состояли 138 незанятых инвалидов, в базе вакансий заявлено 803 места для трудоустройства инвалидов
1.1. Проведение социологических опросов в целях выявления потребности инвалидов в трудоустройстве и обучении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля опрошенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, % | 95 | 100 | х | х | Показатель оценивается по итогам года. Опрос инвалидов ведется в постоянном режиме, при условии наличия контактных данных и согласия респондента
1.2. Содействие трудоустройству инвалидов на квотируемые рабочие места | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля инвалидов, трудоустроенных на вакансии, заявленные работодателями в счет квот, от общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости, % | 7.7 | 9.5 | 19.6 | 10.1 | На квотируемые места трудоустроено 53 инвалида из 271 обратившегося.
1.3. Взаимодействие с Общественной палатой Астраханской области, объединениями работодателей, обществами инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля проведенных встреч по вопросам трудовой занятости инвалидов от числа необходимых, % | 100 | 100 | 100 | 0 | Все необходимые встречи по вопросам трудовой занятости инвалидов проводятся в рабочем порядке
1.4. Взаимодействие с федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Астраханской области» с целью выявления инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля опрошенных инвалидов от числа инвалидов, получивших индивидуальную программу реабилитации в текущем периоде, % | x | 99 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
1.5. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля инвалидов, которым организовано сопровождение при трудоустройстве, в числе инвалидов, которым показано сопровождение, согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида и обратившихся в службу занятости в поиске работы, % | x | 100 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
1.6. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов (в том числе молодых), являющихся безработными | 386 | 386 | 113.4 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество инвалидов, приступивших к обучению, чел. | x | 30 | 19 | -36.6667 | Услуга носит заявительный характер. В отчетном периоде в рамках данной подпрограммы 19 безработных инвалидов направлены на профессиональное обучение
1.7. Осуществление информационного обеспечения в сфере сопровождаемого содействия занятости инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля инвалидов, охваченных информированием о возможности сопровождения при трудоустройстве, в числе опрошенных инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, % | x | 100 | 100 | 0 | Все опрошенные инвалиды проинформированы о возможности сопровождения при трудоустройстве
1.8. Разработка и утверждение порядка осуществления деятельности по сопровождаемому содействию занятости инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество утвержденных порядков, ед. | x | 1 | 1 | 0 | Порядок осуществления деятельности по сопровождаемому содействию занятости инвалидов утвержден в 2017 году
1.9. Оборудование (оснащение) работодателями рабочих мест для стимулирования трудоустройства инвалидов | 450 | 450 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, ед. | 76 | 6 | 3 | -50 | Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде 3 инвалида трудоустроены на специально оборудованные рабочие места и 1 трудоустроен сверх квоты.
1.10. Стимулирование создания работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты | 300 | 300 | 64.4257 | 64.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4257 | 64.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество трудоустроенных инвалидов на рабочие места сверх или помимо установленной квоты, чел. | x | 5 | 1 | -80
Задача 2. Обеспечение качества и доступности государственных услуг молодым инвалидам по сопровождению при содействии занятости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста от числа молодых инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, % | 28.2 | 35,0 - 45,0 | 40.7 | 5.7 | При содействии службы занятости трудоустроено 44 инвалида молодого возраста из 108 молодых инвалидов, обратившихся в поиске подходящей работы
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования в предшествующем отчетному году периоде, % | х | 52,0-72,0 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования в предшествующем отчетному году периоде, % | х | 22,0-27,0 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования в предшествующем отчетному году периоде, % | х | 57,0-77,0 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным про-граммам среднего профессионального образования в предшествующем отчетному году периоде, % | х | 27,0-37,0 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования в предшествующем отчетному году периоде, % | х | 74,0-94,0 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования в предшествующем отчетному году периоде, % | х | 44,0-64,0 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
2.1. Содействие молодым инвалидам в поиске работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля выпускников-инвалидов, получивших услуги в области содействия занятости населения, в общем числе выпускников - инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве и обратившихся в службу занятости населения, % | x | 100 | 0 | -100 | Выпускники - инвалиды в отчетном периоде в службу занятости населения не обращались
2.2 Организация мониторинга (анкетирования) потребности в трудоустройстве незанятых молодых инвалидов, которым органами медико-социальной экспертизы рекомендовано трудоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля опрошенных инвалидов молодого возраста от инвалидов молодого возраста, в отношении которых получены выписки из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, % | x | 99 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
2.3. Осуществление информационного взаимодействия с образовательными организациями высшего и профессионального образования на территории Астраханской области в целях выявления востребованности выпускников из числа инвалидов услуг по содействию в поиске работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие банка данных о выпускниках из числа инвалидов, имеющих риск нетрудоустройства, ед. | x | 1 | 1 | 0 | Банк данных сформирован, обновляется по мере поступления информации о выпускниках
2.4. Организация, совместно с региональной ассоциацией центров содействия трудоустройству выпускников и студентов организаций высшего и профессионального образования, информационно-методического сопровождения деятельности структурных подразделений образовательных организаций по оказанию содействия в трудоустройстве выпускникам, из числа молодых инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля выпускников инвалидов, охваченных информационно-методическим сопровождением в целях содействия трудоустройству, % | x | 100 | 0 | -100 | Выпускники - инвалиды в отчетном периоде в службу занятости населения не обращались
2.5. Размещение на информационных ресурсах образовательных организаций высшего и профессионального образования информации об услугах службы занятости населения по содействию в трудоустройстве выпускников из числа инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля образовательных организаций высшего и профессионального образования, охваченных информированием об услугах службы занятости населения, % | x | 100 | 100 | 0 | Образовательные организации высшего и профессионального образования охвачены информированием об услугах службы занятости населения
2.6.Организация проведения методических семинаров по обучению специалистов службы занятости населения практике профориентационной деятельности с учетом особенностей психологического статуса инвалидов и их личностной позиции в отношении поиска работы и трудоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных семинаров, ед. | x | 2 | 2 | 0 | Семинары проводятся по мере необходимости предоставления методических рекомендаций специалистам службы занятости населения, в первом полугодии проведено 2 семинара в январе и марте месяце.
Задача 3 Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности молодых инвалидов на региональном рынке труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля молодых инвалидов, которым оказано содействие в профессиональном самоопределении с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности и потребностей рынка труда, в общем числе молодых инвалидов, обратившихся в центры занятости населения, % | 75 | 90 | 85 | -5 | Услуга носит заявительный характер. Оказано содействие в профессиональном самоопределении 85% молодых инвалидов, обратившихся в службу занятости
|  |  | 0 | 0
3.1. Организация профессиональной ориентации молодых инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля молодых инвалидов, охваченных профориентационными мероприятиями от числа молодых инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения, % | x | 100 | 100 | 0 | Услуги по профессиональной ориентации получили 100% молодых инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения
3.2. Предоставление услуг по социальной адаптации на рынке труда инвалидам выпускникам образовательных организаций, признанным в установленном порядке безработными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля инвалидов выпускников, получивших услугу по социальной адаптации от выпускников инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, % | x | 67 | 0 | -67 | В отчетном периоде в органы службы занятости инвалиды –выпускники образовательных организаций не обращались
3.3. Предоставление услуг по психологической поддержке инвалидам выпускникам образовательных организаций, признанным в установленном порядке безработными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля инвалидов выпускников, получивших услугу по психологической поддержке, от выпускников инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, % | x | 67 | 0 | -67
3.4. Информационно - методическое сопровождение молодых инвалидов, получивших статус безработного, по вопросу организации собственного дела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля молодых инвалидов, охваченных информационно - методическим сопровождением, от числа безработных молодых инвалидов, желающих организовать самозанятость, % | x | 100 | 100 | 0 | Все безработные молодые инвалиды, желающие организовать самозанятость, охвачены информационно - методическим сопровождением
3.5. Организация специализированных ярмарок вакансий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных ярмарок вакансий для инвалидов, ед. | x | 12 | 13 | 8.3333 | Проведено 13 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями.
3.6. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых участников региональных и национальных этапов чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля трудоустроенных незанятых инвалидов от числа незанятых участников региональных и национальных этапов чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», из числа обратившихся в органы службы занятости, % | x | 70.7 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 1136 | 1136 | 477.8257 | 477.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.8257 | 477.8257 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5 государственной программы. Проведение единой государственной политики и осуществление государственного управления в области содействия занятости населения Астраханской области | 157799.6 | 158743.1244 | 79093.918 | 78507.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79093.918 | 78507.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля граждан, получивших услуги в области содействия занятости населения, в общем числе обратившихся граждан, имеющих право на получение этих услуг, % | 100 | 100 | 100 | 0 | Все граждане, имеющие право на получение услуг в области содействия занятости населения и обратившиеся в службу занятости, эти услуги получили
Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области»
Мероприятие «Обеспечение деятельности агентства по занятости населения Астраханской области и подведомственных ему учреждений» | 157799.6 | 158743.1244 | 79093.918 | 78507.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79093.918 | 78507.3203 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по ВЦП | 157799.6 | 158743.1244 | 79093.918 | 78507.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79093.918 | 78507.3203 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по государственной программе, в том числе: | 1012738.2 | 1013681.7244 | 339942.4481 | 338650.9935 | 240440.2961 | 240168.0601 | 0 | 0 | 93110.632 | 92091.4134 | 1952.7 | 1952.7 | 4438.82 | 4438.82
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1013681.7244 | 333550.9281 | 332259.4735 | 240440.2961 | 240168.0601 |  |  | 93110.632 | 92091.4134
|  | 0 | -6391.52 | -6391.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824543.6
188194.6
1012738.2
0