## Лист1
Отчет
о реализации государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» за 9 месяцев 2020 года | [19 empty] | тыс. руб.
Наименование целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи | Всего по всем источникам финансирования государственной программы |  | в том числе | [9 empty] | Наименование показателей, ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Относительное отклонение от планового значения | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения)
[5 empty] | федеральный бюджет (средства поступающие в бюджет Астраханской области) |  | федеральный бюджет (средства не поступающие в бюджет Астраханской области) |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено
Государственная программа « Содействие занятости населения Астраханской области»
Цель. Содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу, и обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения | 657373.6 | 1677772.3 | 1430297.8409 | 1415371.3064 | 1262333.9642 | 1259229.2203 | 0 | 0 | 149307.1066 | 137485.3161 | 3826 | 3826 | 14830.77 | 14830.77 | Уровень регистрируемой безработицы,% | 1 | 1,1-1,5 | 7.9 | -6.4 | Показатель обратного счета. На 01.10.2020 численность зареги-стрированных безработных граждан составила 39,8 тыс. чел. Ситуация на рынке труда Астраханской области в 2020 году характеризуется увеличением, начиная с апреля текущего года, обращений граждан в службу занятости населения и ростом численности безработных, что является следствием распространения новой коронавирусной инфекции. Годовой показатель будет пересмотрен в следующей редакции ГП, исходя из ситуации на рынке труда
Задача 1 Государственной программы. Повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан в возрасте 50-ти лет и старше и женщин, имеющих детей дошкольного возраста | 47794.5 | 47794.5 | 11501.1066 | 10189.1849 | 11156.0734 | 9883.5095 | 0 | 0 | 345.0332 | 305.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность не менее года, в общей численности работников в возрасте 50-ти лет и старше , а также работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в отчетном году, % | х | 85 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
[15 empty] | Доля граждан, трудоустроенных в течение одного года после окон-чания обучения, в общей численности незанятых граждан в возрасте 50-ти лет и старше , а также работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в отчетном году, % | х | 85 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
[15 empty] | Доля занятых в численности граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, % | х | 85 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
[15 empty] | Доля женщин, приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившися в органы службы занятости, % | х | 85 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
1.1 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» | 32881.2 | 32881.2 | 6545.6489 | 5764.6366 | 6349.2794 | 5591.6976 | 0 | 0 | 196.3695 | 172.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом) | x | 768 | 1182 | 53.9062 | В рамках регионального проекта 1182 человека в возрасте 50-ти лет и старше, а также работника предпенсионного возраста прошли обучение
Итого по основному мероприятию | 32881.2 | 32881.2 | 6545.6489 | 5764.6366 | 6349.2794 | 5591.6976 | 0 | 0 | 196.3695 | 172.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» | 14913.3 | 14913.3 | 4955.4577 | 4424.5483 | 4806.794 | 4291.8119 | 0 | 0 | 148.6637 | 132.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации (нарастающим итогом) | х | 260 | 91 | -65 | В рамках регионального проекта 91 женщина, находящаясяя в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости прошли обучение. В соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Астраханской области и Рострудом, о снижении объема средств субсидии из федерального бюджета на организацию обучения данной категории граждан плановый показатель на 2020 год будет уменьшен до 88 человек. Изменения в паспорт регионального проекта будут внесены после внесения изменений в паспорт федерального проекта.
Итого по основному мероприятию | 14913.3 | 14913.3 | 4955.4577 | 4424.5483 | 4806.794 | 4291.8119 | 0 | 0 | 148.6637 | 132.7364 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 государственной программы. Сдерживание напряженности на рынке труда | [14 empty] | Коэффициент напряженности, чел. на 1 вак. | 0.8 | 0,8-1,5 | 3.6 | -2.1 | Показатель обратного счета. На 01.10.2020 года на учете в органах СЗ состояли 41567 незанятых граждан, банк вакансий составил 11500 единиц. Годовой показатель будет пересмотрен в следующей редакции ГП, исходя из ситуации на рынке труда
Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Цель подпрограммы. Сдерживание напряженности на рынке труда | 466807.1 | 1486409.57 | 1294338.5499 | 1290006.0632 | 1251177.8909 | 1249345.7108 | 0 | 0 | 24503.889 | 22003.5825 | 3826 | 3826 | 14830.77 | 14830.77 | Коэффициент напряженности, чел. на 1 вак. | 0.8 | 0,8-1,5 | 3.6 | -2.1 | Показатель обратного счета. На 01.10.2020 года на учете в органах СЗ состояли 41567 незанятых граждан, банк вакансий составил 11500 единиц. Годовой показатель будет пересмотрен в следующей редакции ГП, исходя из ситуации на рынке труда
Задача 1. Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места | 40612.8 | 40612.8 | 41662.1558 | 39300.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23005.3858 | 20643.9972 | 3826 | 3826 | 14830.77 | 14830.77 | Уровень трудоустройства, % | 56.4 | 53,5-58,5 | 21.4 | 32.1 | Трудоустроено 12080 ищущих работу граждан из 56484 граждан, обратившихся за содействием в поиске работы. Годовой показатель будет пересмотрен в следующей редакции ГП, исходя из ситуации на рынке труда
1.1 . Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | 2000 | 2000 | 1157.9619 | 1028.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.9619 | 1028.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля граждан, получивших услугу по содействию в поиске подходящей работы, в общем числе обратившихся за данной услугой, % | 100 | 100 | 100 | 0 | Всем гражданам, обратившимся в органы службы занятости и имеющим право на получение услуги по содействию в поиске подходящей работы, услуга была оказана. В январе-сентябре 2020 года в службу занятости населения АО обратились в поиске работы около 56,5 тыс.граждан, что в 2,6 раза больше, чем в январе-сентябре 2019 года (21,8 тыс.чел.). Предоставление услуги гражданам и работодателям будет продолжено в 4 квартале по мере их обращений
1.2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 200 | 200 | 45.353 | 45.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.353 | 45.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных ярмарок, ед. | 225 | 200 | 133 | -33.5 | Проведено 133 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме. По итогам года показатель будет выполнен
1.3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в Астраханской области | 700 | 700 | 405.4491 | 319.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.4491 | 319.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество информационных материалов, ед. | 1000 | 1050 | 1354 | 28.9524 | Выпущено, размещено и опубликовано 1354 информационных материала. Часть размещенных информационных материалов не потребовала вложения финансовых средств.Мероприятие будет реализовываться в 4 квартале.
1.4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 1050 | 1556.9 | 16952.0204 | 16858.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.7504 | 952.0584 | 2275.6 | 2275.6 | 13630.67 | 13630.67 | Количество граждан, принявших участие в общественных работах, чел. | 3386 | 1800 | 1504 | -16.4444 | Мероприятие носит заявительный характер. Средства местных бюджетов и работодателей привлекались на выплату заработной платы участникам. В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме
1.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 422.4 | 428.4 | 599.1121 | 577.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9621 | 142.743 | 84.2 | 84.2 | 350.95 | 350.95 | Количество трудоустроенных граждан, чел. | 473 | 88 | 55 | -37.5 | Мероприятие носит заявительный характер. Средства местных бюджетов и работодателей привлекались на выплату заработной платы участникам мероприятия. В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме.
1.6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 6279 | 5781 | 4835.4913 | 4712.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530.9413 | 2407.6376 | 1463.2 | 1463.2 | 841.35 | 841.35 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, чел. | 4214 | 2300 | 1018 | -55.7391 | Мероприятие носит заявительный характер. В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме.
1.7. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в том числе психологическая поддержка | 448 | 448 | 270.456 | 266.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.456 | 266.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество безработных граждан, получивших услугу по социальной адаптации, чел. | 4724 | 4000 | 3487 | -12.825 | Мероприятие носит заявительный характер.Получили услугу по соцадаптации 3487 безработных граждан, в том числе 1658-психологическую поддержку. В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме.
1.8. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | 15782.2 | 15782.2 | 12002.5171 | 10690.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12002.5171 | 10690.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество безработных граждан, организовавших самозанятость, чел. | 540 | 155 | 108 | -30.3226 | Мероприятие носит заявительный характер.108 безработных граждан организовали собственное дело, оформив государственную регистрацию. В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме
1.9. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.8 | 7.8 | Количество трудоустроен-ных, чел. | 48 | 12 | 6 | -50 | Мероприятие носит заявительный характер. Средства местных бюджетов и работодателей привлекались на выплату заработной платы участникам мероприятия. Временно трудоустроены 6 безработных гражданина в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме
1.10. Организация стажировок выпускников образовательных организаций | 4441.9 | 4441.9 | 1495.7871 | 1438.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.7871 | 1438.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество трудоустроенных выпускников, чел. | 152 | 50 | 17 | -66 | Мероприятие носит заявительный характер. В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме. Годовой показатель будет пересмотрен в следующей редакции ГП с учетом потребности работодателей
1.11. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество безработных граждан и членов их семей, переехавших и переселившихся в другую местность с целью трудоустройства, чел. | 14 | 40 | 39 | -2.5 | Мероприятие носит заявительный характер, финансовая помощь в январе - сентябре не востребована.39 человек переехали в другую местность для трудоустройства по имеющимся у них профессиям
1.12. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности, в том числе освободившихся из мест лишения свободы и признанных в установленном порядке безработными гражданами | 8340.7 | 8425.8 | 3567.6603 | 3037.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567.6603 | 3037.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество граждан, приступивших к обучению, чел. | 2319 | 600 | 448 | -25.3333 | Мероприятие носит заявительный характер. В рамках госпрограммы приступили к профессиональному обучению 469 безработных граждан, из них 448 в рамках данной подпрограммы. В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме.
1.13. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество женщин и граждан пенсионного возраста, приступивших к обучению, чел. | 167 | 180 | х | х | Участники мероприятия проходят обучение в рамках реализации основных мероприятий региональных проектов. Данное мероприятияе будет исключено из перечня мероприятий, данной подпрограммы, начиная с 2020 года, при внесении изменений в государственную программу.
1.14. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 700 | 700 | 303.8949 | 302.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.8949 | 302.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество граждан, получивших услугу, чел. | 34531 | 25000 | 19382 | -22.472 | Мероприятие носит заявительный характер. Всем обратившимся за профессиональной ориентацией услуга была оказана
1.15. Услуги банка по мероприятиям активной политики занятости | 48.6 | 48.6 | 15.6526 | 13.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6526 | 13.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охват участников мероприятий активной политики занятости, получающих материальную поддержку, услугами банка, % | 100 | 100 | 100 | 0 | Все участники мероприятий активной политики занятости, получающие материальную поддержку, воспользовались услугами банка . В 4 квартале будет продолжена реализация мероприятий активной политики занятости
Задача 2. Укрепление материально-технической базы центров занятости | 10287.2 | 16402.47 | 5803.1623 | 5626.4184 | 4304.6591 | 4266.8331 | 0 | 0 | 1498.5032 | 1359.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащенность центров занятости в соответствии с требованиями регламентов по оказанию государственных услуг, % | 15 | 75 | 68 | -7 | Оснащенность центров занятости в соответствии с требованиями регламентов по оказанию государственных услуг составила 68,0%.
2.1. Создание условий в центрах занятости для оказания государственных услуг (оснащение, оборудование, проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями административных регламентов оказания государственных услуг) | 8832 | 14947.27 | 5803.1623 | 5626.4184 | 4304.6591 | 4266.8331 | 0 | 0 | 1498.5032 | 1359.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащенность центров занятости в соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и доступности государственных услуг, % | 100 | 80 | 80 | 0 | В целях приведения в соответствие с техническими требованиями проведены мероприятия по техническому обслуживанию и диагностике автомобилей (мобильных центров), приобретение ГСМ, оплата за услуги по охране тревожной кнопки, пожарной сигнализации. В целях пожарной безопасности проводились: работы по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации,проверка работоспособности систем противопожарной защиты в 7 центрах занятости. Оплата услуг по сопровождению ПК «Катарсис» и «1С». Оплата услуг по аренде нежилого помещения ОГКУ «ЦЗН Икрянинского района». За счет средств федерального бюджета приобретено 2 автомобиля для ОГКУ «Центр занятости Ахтубинского района» и ГКУ АО «Управление по техническому обеспечению АЗН АО». Часть работ будет оплачена по факту выполнения в 4 квартале 2020 года.
2.2. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения и граждан с ограниченными возможностями | 1455.2 | 1455.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащенность центров занятости в соответствии с требованиями к оказанию услуг маломобильным группам населения и гражданам с ограниченными возможностями (доступная среда), % | 15 | 75 | 58 | -17 | В связи с переходом на ди-станционный режим работы, средства будут перераспределены на оборудование рабочих мест специалистов ЦЗН, в рамках мероприятя 2.1. Создание условий в центрах занятости для оказания государственных услуг (оснащение, оборудование, проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями административных регламентов оказания государственных услуг). Годовой показатель будет пересмотрен в следующей редакции ГП
Задача 3. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан | 415907.1 | 1429394.3 | 1246873.2318 | 1245078.8776 | 1246873.2318 | 1245078.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля численности граждан, которым назначено пособие по безработице, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, %. | x | 49,2-51,5 | 82.1 | -30.6 | Показатель обратного счета. Из 56484 граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, 46401 - признан безработным. Годовой показатель будет пересмотрен в следующей редакции ГП, исходя из ситуации на рынке труда.
3.1. Выплата пособий по безработице, в том числе материальной помощи | 360837.3 | 1388638.2 | 1215540.4956 | 1214987.1441 | 1215540.4956 | 1214987.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей пособий по безработице, чел. | 19314 | 17800 | 52071 | 192.5337 | Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, осуществляются в полном объеме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» с учетом всех внесенных изменений и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 № 844 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
3.2.Оформление безработным гражданам пенсий досрочно | 46907.3 | 25907.3 | 19328.3898 | 19145.1202 | 19328.3898 | 19145.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество граждан, направленных на пенсию досрочно, чел. | 154 | 150 | 38 | -74.6667
3.3. Выплата стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 6000 | 6643.9 | 4385.5201 | 3855.3362 | 4385.5201 | 3855.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей стипендий, чел. | 2317 | 630 | 469 | -25.5556
3.4. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по мероприятиям социальной поддержки безработных граждан | 2162.5 | 8204.9 | 7618.8263 | 7091.2771 | 7618.8263 | 7091.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей пособий и стипендий, чел. | 21631 | 18430 | 52540 | 185.0787 | Услугами почтовой связи и банковскими услугами воспользовались более 52,5 тыс.получателей пособий и стипендий. Размер оплаты услуг зависит от суммы перечислений, которая для каждого безработного гражданина рассчитывается индивидуально
Итого по подпрограмме 1, в том числе : | 466807.1 | 1486409.57 | 1294338.5499 | 1290006.0632 | 1251177.8909 | 1249345.7108 | 0 | 0 | 24503.889 | 22003.5825 | 3826 | 3826 | 14830.77 | 14830.77
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 государственной программы. Содействие занятости инвалидов и создание условий для повышения эффективности профессиональной реабилитации и уровня трудоустройства молодых инвалидов | 2600 | 2600 | 417.9705 | 399.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.9705 | 399.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень трудоустройства инвалидов, % | 32.1 | 42,0 - 47,0 | 21.2 | -20.8 | В январе-сентябре 2020 года за содействием в службу занятости обратились 824 инвалида, 175 из них - трудоустроены. Годовой показатель будет пересмотрен в следующей редакции ГП, исходя из ситуации на рынке труда.
Подпрограмма 2. Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
Цель подпрограммы. Содействие занятости инвалидов и создание условий для повышения эффективности профессиональной реабилитации и уровня трудоустройства молодых инвалидов | 2600 | 2600 | 417.9705 | 399.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.9705 | 399.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень трудоустройства инвалидов, % | 32.1 | 42,0 - 47,0 | 21.2 | -20.8 | В январе-сентябре 2020 года за содействием в службу занятости обратились 824 инвалида, 175 из них - трудоустроены. Годовой показатель будет пересмотрен в следующей редакции ГП, исходя из ситуации на рынке труда.
Задача 1. Повышение трудовой занятости инвалидов | 2600 | 2600 | 417.9705 | 399.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.9705 | 399.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | Напряженность на рынке труда граждан с ограниченными возможностями, чел. на 1 вак. | 0.5 | 0.39 | 0.74 | -0.35 | Показатель обратного счета. На 01.10.2020 года на учете в органах СЗ состояли 615 незанятых инвалидов, в базе вакансий было заявлено 826 мест для трудоустройства инвалидов. Годовой показатель будет пересмотрен в следующей редакции ГП, исходя из ситуации на рынке труда.
1.1. Проведение социологических опросов в целях выявления потребности инвалидов в трудоустройстве и обучении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля опрошенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, % | 95 | 98 | х | х | Показатель оценивается по итогам года. Опрос инвалидов ведется в постоянном режиме, при условии наличия контактных данных и согласия респондента
1.2. Содействие трудоустройству инвалидов на квотируемые рабочие места | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля инвалидов, трудоустроенных на вакансии, заявленные работодателями в счет квот, от общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости, % | 7.7 | 10.1 | 7 | -3.1 | На квотируемые места трудоустроено 58 инвалидов из 824 обратившихся. В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме.
1.3. Взаимодействие с Общественной палатой Астраханской области, объединениями работодателей, обществами инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля проведенных встреч по вопросам трудовой занятости инвалидов от числа необходимых, % | 100 | 100 | 100 | 0 | Все необходимые встречи по вопросам трудовой занятости инвалидов проведены в рабочем порядке, проведено 4 встречи
1.4. Взаимодействие с федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Астраханской области» с целью выявления инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля опрошенных инвалидов от числа инвалидов, получивших индивидуальную программу реабилитации в текущем периоде, % | x | 97 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
1.5. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля инвалидов, которым организовано сопровождение при трудоустройстве, в числе инвалидов, которым показано сопровождение, согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида и обратившихся в службу занятости в поиске работы, % | x | 100 | х | х | Показатель оценивается по итогам года
1.6. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов (в том числе молодых), являющихся безработными | 389.3 | 389.3 | 69.677 | 65.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.677 | 65.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество инвалидов, приступивших к обучению, чел. | x | 30 | 21 | -30 | Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде в рамках данной подпрограммы 21 безработный инвалид направлен на курсовое обучение по направлениям: водитель категории СЕ, электросварщик ручной сварки, основы бухучета, повар, основы предпринимательской деятельности. В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме.
1.7. Осуществление информационного обеспечения в сфере сопровождаемого содействия занятости инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля инвалидов, охваченных информированием о возможности сопровождения при трудоустройстве, в числе опрошенных инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, % | x | 100 | 100 | 0 | Все опрошенные инвалиды проинформированы о возможности сопровождения при трудоустройстве
1.8. Разработка и утверждение порядка осуществления деятельности по сопровождаемому содействию занятости инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество утвержденных порядков, ед. | x | 1 | 1 | 0 | Порядок осуществления деятельности по сопровождаемому содействию занятости инвалидов утвержден в 2017 году
1.9. Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 1500 | 1500 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество созданных и оснащенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, ед. | 76 | 20 | 2 | -90 | В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме. Годовой показатель будет пересмотрен в следующей редакции ГП с учетом потребности работодателей
1.10.Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты | 710.7 | 710.7 | 198.2935 | 183.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2935 | 183.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество трудоустроенных инвалидов на дополнительные рабочие места сверх или помимо установленной квоты, чел. | x | 15 | 4 | -73.3333
Задача 2.Обеспечение качества и доступности государственных услуг молодым инвалидам по сопровождению при содействии занятости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста от числа молодых инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, % | 28.2 | 42,0 - 47,0 | 19.3 | -22.7 | При содействии службы занятости трудоустроено 82 инвалида молодого возраста из 423 молодых инвалидов, обратившихся в поиске подходящей работы. Годовой показатель будет пересмотрен в следующей редакции ГП, исходя из ситуации на рынке труда.
2.1. Содействие молодым инвалидам в поиске работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля выпускников-инвалидов, получивших услуги в области содействия занятости населения, в общем числе выпускников - инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве и обратившихся в службу занятости населения, % | x | 100 | 100 | 0 | Услуги в области содействия занятости получили все выпускники - инвалиды, обратившиеся в службу занятости населения
2.2 Организация мониторинга (анкетирования) потребности в трудоустройстве незанятых молодых инвалидов, которым органами медико-социальной экспертизы (далее - органы МСЭ) рекомендовано трудоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля опрошенных инвалидов молодого возраста от инвалидов молодого возраста, в отношении которых получены выписки из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, % | x | 97 | х | х | Проказатель оценивается по итогам года
2.3. Осуществление информационного взаимодействия с образовательными организациями высшего и профессионального образования на территории Астраханской области в целях выявления востребованности выпускников из числа инвалидов услуг по содействию в поиске работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие банка данных о выпускниках из числа инвалидов, имеющих риск нетрудоустройства, да/нет | x | 1 | 1 | 0 | Банк данных сформирован, обновлятется по мере поступления информации о выпускниках
2.4. Организация, совместно с региональной ассоциацией центров содействия трудоустройству выпускников и студентов организаций высшего и профессионального образования, информационно-методического сопровождения деятельности структурных подразделений образовательных организаций по оказанию содействия в трудоустройстве выпускникам, из числа молодых инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля выпускников инвалидов, охваченных информационно-методическим сопровождением в целях содействия трудоустройству, % | x | 100 | 100 | 0 | Выпускники инвалиды охвачены информационно-методическим сопровождением в целях содействия трудоустройству
2.5. Размещение на информационных ресурсах образовательных организаций высшего и профессионального образования информации об услугах службы занятости населения по содействию в трудоустройстве выпускников из числа инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля образовательных организаций высшего и профессионального образования, охваченных информированием об услугах службы занятости населения, % | x | 100 | 100 | 0 | Образовательные организации высшего и профессионального образования охвачены информированием об услугах службы занятости населения
2.6.Организация проведения методических семинаров по обучению специалистов службы занятости населения практике профориентационной деятельности с учетом особенностей психологического статуса инвалидов и их личностной позиции в отношении поиска работы и трудоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных семинаров, ед. | x | 2 | 2 | 0 | Семинары проводятся по мере необходимости предоставления методических рекомендаций специалистам службы занятости населения
Задача 3 Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности молодых инвалидов на региональном рынке труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля молодых инвалидов, которым оказано содействие в профессиональном самоопределении с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности и потребностей рынка труда, в общем числе молодых инвалидов, обратившихся в центры занятости населения, % | 75 | 83 | 59 | -24 | Услуга носит заявительный характер. Оказано содействие в профессиональном самоопределении 59% молодых инвалидов, обратившихся в службу занятости (250 чел.). В связи с вводом ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие реализовывалось не в полном объеме
3.1. Организация профессиональной ориентации молодых инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля молодых инвалидов, охваченных профориентационными мероприятиями от числа молодых инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения, % | x | 100 | 90 | -10 | Услуги по профессиональной ориентации получили 90% молодых инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения (382 чел.)
3.2. Предоставление услуг по социальной адаптации на рынке труда инвалидам выпускникам образовательных организаций, признанным в установленном порядке безработными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля инвалидов выпускников, получивших услугу по социальной адаптации от выпускников инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, % | x | 60 | 100 | 40 | Услуга носит заявительный характер, 100,0% инвалидов выпускников, признанных в установленном порядке безработными, предоставили заявление на оказание услуги (получили услугу 7 чел)
3.3. Предоставление услуг по психологической поддержке инвалидам выпускникам образовательных организаций, признанным в установленном порядке безработными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля инвалидов выпускников, получивших услугу по психологической поддержке, от выпускников инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, % | x | 60 | 71.4 | 11.4 | Услуга носит заявительный характер, 100,0% инвалидов выпускников, признанных в установленном порядке безработными, предоставили заявление на оказание услуги (получили услугу 5 чел)
3.4. Информационно - методическое сопровождение молодых инвалидов, получивших статус безработного, по вопросу организации собственного дела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля молодых инвалидов, охваченных информационно - методическим сопровождением, от числа безработных молодых инвалидов, желающих организовать самозанятость, % | x | 100 | 100 | 0 | Все безработные молодые инвалиды, желающие организовать самозанятость, охвачены информационно - методическим сопровождением
3.5. Организация специализированных ярмарок вакансий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных ярмарок вакансий для инвалидов, ед. | x | 12 | 10 | -16.6667 | Проведено 10 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями.
3.6. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых участников региональных и национальных этапов чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля трудоустроенных незанятых инвалидов от числа незанятых участников региональных и национальных этапов чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», % | x | 70 | х | х | Проказатель оценивается по итогам года
Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 2600 | 2600 | 417.9705 | 399.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.9705 | 399.3803 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 государственной программы. Проведение единой государственной политики и осуществление государственного управления в области содействия занятости населения Астраханской области | 140172 | 140968.23 | 124040.2139 | 114776.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124040.2139 | 114776.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля граждан, получивших услуги в области содействия занятости населения, в общем числе обратившихся граждан, имеющих право на получение этих услуг, % | 100 | 100 | 100 | 0 | Все граждане, имеющие право на получение услуг в области содействия занятости населения и обратившиеся в службу занятости, эти услуги получили
Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области»
Мероприятие «Обеспечение деятельности агентства по занятости населения Астраханской области и подведомственных ему учреждений» | 140172 | 140309.7 | 124040.2139 | 114776.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124040.2139 | 114776.678 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по ВЦП | 140172 | 140968.23 | 124040.2139 | 114776.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124040.2139 | 114776.678 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по государственной программе, в том числе: | 657373.6 | 1677772.3 | 1430297.8409 | 1415371.3064 | 1262333.9642 | 1259229.2203 | 0 | 0 | 149307.1066 | 137485.3161 | 3826 | 3826 | 14830.77 | 14830.77
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик - координатор государственной программы Р.А. Азизов
651105